Этапы работы над туром

- Шаблон оборудования создан (в том числе и расходники)

- Вес оборудования посчитан

- Шаблон затрат согласован (в том числе и расходники)

- Штат тура укомплектован

- Список площадок у организаторов запрошен, в 1С внесен

- Сотрудники уведомлены (график разослан)

- Оборудование внесено

- Заявки на доборы сформированы

- Заявки на закупки сформированы

- Технические требования к организаторам составлены

- Заказчик внесен

- Контактное лицо от заказчика внесено

- Стоимость, форма, срок оплаты согласованы

- Начало концерта согласовано

- Время заезда на площадку

- Время выезда с площадки

- Договора подготовлены (заказаны (бухгалтерия уведомлена)

- Контакт площадки уточнен

- Площадка внесена

- С площадкой созвонился (разгрузка, время, время заезда, подъезд, доступ на колосники, Штанкеты и их грузоподъемность, Наличие светового выноса, Какая сила и расстояние до неё, Корочки, допуски, документы на въезд, грузчики, покрытие сцены, черный кабинет, душевые, наличие местного аппарат (если необходимо)

- Приказы для мероприятия подготовлены

- Комплект документов имеется (акты замеров, сертификаты, приказы, договора)

- Субподрядчики определены, стоимость согласована

- Транспорт определен,

- Заявка на транспорт подана

- Водитель предупрежден

- Километраж проставлен

- Маршрутная карта составлена

- Грузчики заказаны

- Гостиница заказана